## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年区卫健委新冠疫情防控资金（第二批）
主管预算部门 |  | [368]天津市滨海新区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | [368201]天津市滨海新区疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提高疫情防控工作效率，满足应急人员生活需求，加强后勤保障，满足新冠肺炎常态化疫情防控需求 |  |  | 通过为应急处置集中人员1257人次提供食宿，保障疫情防控业务用车4158车次，对样本及时采集转运，满足了应急人员生活需求，加强了后勤保障，提高了疫情防控工作效率。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 59.805 | 59.804 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 59.805 | 59.804 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参与应急处置集中住宿人员数 | =1257人次 | 1257人次 |  | 10 | 10
|  |  | 疫情防控业务用车出车次数 | ≥2668车次 | 4158车次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 应急处置疫情后勤保障完成率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 核酸样本采集转运完成率 | ≥99% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 应急处置疫情后勤保障及时率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 出车业务保障完成率 | ≥99% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 应急加班、集中住宿配餐标准 | ≤30元/餐 | 30元/餐 |  | 5 | 5
|  |  | 集中住宿标准 | ≤380元/间.天 | 550元/间.天 |  | 5 | 4 | 根据区指挥部疫情防控文件要求，集中办公人员要求单人单间单卫，且为便于沟通均在指定酒店办公。在不违反疫情防控要求下，严格控制住宿费标准。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升疫情处置后勤保障能力 | 有效提升 | 有效提升 |  | 10 | 10
|  |  | 增强效率，及时采集转运 | 有效保障 | 有效保障 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高工作效率，满足应急人员生活需求 | 持续有效 | 持续有效 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李佳佳 |  | 科员 |  |  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心综合办公室（行政）
| 王君 |  | 总务后勤安全工作临时牵头人 |  |  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心综合办公室（总务）
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日