## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年上半年预拨基本公共卫生服务项目工作补助经费（区专项）
主管预算部门 |  | [368]天津市滨海新区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | [368201]天津市滨海新区疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过对重点传染病防控，职业病监测筛查，食品污染物监测，地方病、学生常见病等项目的筛查，满足器基本公共卫生服务需求，促进服务群体心理、身体、生活环境健康。 |  |  | 通过开展重点疾病督导、技术指导560人次，公卫培训270人次，食品检测456份，地方病项目筛查等，有效提升疫情防控能力，提升居民对地方病、食源性疾病等相关知识的了解程度，保障了居民的身体健康。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 160 | 140.2002 |  | 10 | 8.7 | 87.63% | 受新冠疫情及采购付款周期影响，部分支出未能在2022年末支出。2023年将加快支出进度，尽快支付完毕。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 160 | 140.2002 |  | — | — | 87.63%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展重点疾病防控督导、技术指导人次 | ≥540人次 | 560人次 |  | 4 | 4
|  |  | 公共卫生培训人次 | ≥90人次 | 270人次 |  | 4 | 4
|  |  | 乙肝病例监测比例 | ≥100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 重点传染病病原学检测阳性病例流调 | ≥100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 完成食品污染及食品中有害因素监测样品采集数 | ≥456份 | 456份 |  | 4 | 4
|  |  | 完成食源性疾病主动监测致病菌监测数 | ≥360份 | 691份 |  | 2 | 2
|  |  | 儿童碘营养调查人次 | =200人次 | 200人次 |  | 2 | 2
|  |  | 孕妇碘营养调查人次 | =100人次 | 100人次 |  | 2 | 2
|  |  | 儿童氟斑牙检测完成数 | =4866人次 | 4930人次 |  | 2 | 2
|  |  | 饮水型氟中毒病情哨点监测 | =300人 | 300人 |  | 2 | 2
|  |  | 现症地方病患者随访人次 | =94人次 | 94人次 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 传染病疫情报告率 | ≥95% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 职业健康核心指标主动监测率 | =100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 学校卫生调查数据复核一致率 | ≥90% | 95% |  | 2 | 2
|  |  | 儿童甲肿率 | ＜5% | 3.5% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 学校卫生报告上报及时率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 基本公共卫生补贴标准 | =104元/人 | 109元/人 |  | 5 | 4 | 未按照文件补贴标准订立指标，以后按照文件执行
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 收集食源性疾病信息和食品中污染物及有害因素污染数据，分析危害因素可能来源，主动发现食品中存在的安全隐患 | 持续有效 | 通过收集食源性和食品污染物等数据和信息，持续有效分析食品安全隐患 |  | 6 | 6
|  |  | 提高地方病知识的知晓程度，自觉接受或采取预防措施 | 意识提高 | 提高地方病知识知晓程度，自觉采取预防措施意识提高 |  | 6 | 6
|  |  | 开展公共场所健康危害因素监测，评估分析健康风险因素，提供技术支持 | 效果显著 | 开展公共场所危害因素监测，对评估分析健康风险因素提供技术支出效果显著 |  | 6 | 6
|  |  | 开展新区城乡饮用水卫生状况监测，建立监测网络，了解饮用水卫生状况和变化规律，保障市民饮水卫生与安全 | 效果显著 | 开展新区城乡饮用水卫生状况监测，了解饮用水卫生状况和变化规律，保障市民饮水卫生与安全效果显著 |  | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 疫情防控能力提升 | 长期 | 长期提升 |  | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公共卫生服务受益对象满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 韩永刚 |  | 环境卫生科副科长 |  |  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心环境卫生科
| 宋婷 |  | 传染病防控科副科长 |  |  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心传染病防控科
| 刘钦 |  | 应急办公室副主任 |  |  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心应急办公室
| 张建生 |  | 科员 |  |  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心职业卫生科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日