## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 医疗卫生机构能力建设（职业病防治能力提升）（直达资金）（津财社指【2021】147号）
主管预算部门 |  | [368]天津市滨海新区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | [368201]天津市滨海新区疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过购置职业病危害因素相关监测仪器设备，满足日常监测需要，进一步提升职业病危害因素监测能力和水平。 |  |  | 及时购置职业病危害因素相关监测仪器设备17台，满足了日常监测需要，进一步提升了职业病危害因素监测监测能力和水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 55 | 50.22 |  | 10 | 9.1 | 91.31% | 因采购合同约定，先行支付仪器设备款95%，剩余5%尾款于2023年支付。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 55 | 50.22 |  | — | — | 91.31%
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购置仪器设备数量 | =17台 | 17台 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 采购设备时效期限 | 2022年11月底 | 2022.11.15 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 仪器设备平均每台购置成本 | ≤4万元 | 2.954万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 职业病危害因素监测能力 | 有效提升 | 有效提升职业病危害因素监测能力 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 仪器设备使用人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王瑜 |  | 科员 |  |  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心理化实验室
| 张建生 |  | 科员 |  |  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心职业卫生科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日