## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 重大传染病防控-慢性病防治（津财社指【2021】105号）
主管预算部门 |  | [368]天津市滨海新区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | [368201]天津市滨海新区疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 加强肿瘤发病报告、死因报告；推行医疗机构死因监测网络直报，提高死亡报告质量；巩固国家慢性病综合防控示范区建设，规范开展慢性病监测、干预和评估；开展居民超重肥胖、特定人群贫血的监测项目，及时发现和预警特定健康问题，提升居民身体健康水平。 |  |  | 持续有效开展肿瘤、死因、心脑血管疾病等非传染病监测，全民健康生活方式宣传、特定健康问题监测等工作，按照指标要求各项工作100%完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 36 | 7.8463 |  | 10 | 2.2 | 21.8% | 根据工作安排要求及资金使用周期影响，2023年将剩余经费加快使用进度，尽快使用完毕
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 36 | 7.8463 |  | — | — | 21.8%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 肿瘤报告发病率 | 210/10万以上 | 340.94/10万 |  | 5 | 5
|  |  | 肿瘤死亡报告率 | 150/10万以上 | 167.6/10万 |  | 5 | 5
|  |  | 户籍人口报告粗死亡率 | ≥6.1‰ | 6.4‰ |  | 5 | 5
|  |  | 特定健康问题哨点监测调查人数 | ≥1680人 | 1680人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 肿瘤报告质量MV | ＞60% | 65% |  | 5 | 5
|  |  | 死亡病例审核率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 心脑血管事件监测年度数据错误率 | ≤1% | 0.2% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 肿瘤、死因等数据库数据上报时限 | 2023年12月31日前 | 2023-03-31 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 慢性病宣传工作所需成本 | ≤8.8万 | 8万 |  | 5 | 5
|  |  | 健康人群哨点监测成本 | ≤18万 | 15.8万 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 动态监测及健康教育 | 持续有效 | 完成了动态监测及健康教育 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥85% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 柳艳萍 |  | 慢性病防控科副科长 |  |  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心 慢性病防控科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日