## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 区疾控中心疫情处置保障经费
主管预算部门 |  | [368]天津市滨海新区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | [368201]天津市滨海新区疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展集中办公模式，保证疫情处置及流调工作有序、顺利开展对风险场所及时、有效消毒，大大减少疫情传播风险。保证新冠仪器设备正常运转，规范实验室生物安全管理工作，提升了疫情防控工作效率，为及时有效应对处置新冠疫情提供保障。及时接收区政府传达、部署疫情工作指示和要求，大大提升应急出动效率和信息处理速度。 |  |  | 根据疫情形势，对3228个消杀风险点位进行消杀，保证疫情处置、流调及时有序，业务用车出动达1254次，保证应急队员及时有效处置疫情。采取集中办公模式，加强后勤保障，为新冠仪器设备及时维护，及时控制了疫情传播，提高了工作效率。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 432 | 260.05 |  | 10 | 6.0197 | 60.2% | 受疫情原因相关支出手续不完整，支出申请已提出，但尚未付款。将于2023年尽快整理完整，加快支出进度。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 432 | 260.05 |  | — | — | 60.2%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 消杀风险点位 | ≥300个 | 3228个 |  | 5 | 5 | 22年下半年疫情形势严峻，病例数激增，涉及风险点位较多
|  |  | 车辆出动次数 | ≥1000次 | 1254次 |  | 5 | 5 | 22年下半年疫情形势严峻，病例数激增，现场处置、消毒用车数较多
|  |  | 业务用车租赁数量 | ≥6辆 | 8辆 |  | 5 | 5 | 22年下半年疫情形势严峻，病例数激增，现场处置、消毒用车数较多
|  |  | 集中办公酒店数量 | =8家 | 8家 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备平稳运行率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 应急处置疫情后勤保障完成率 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 应急队伍及时出动率 | ≥95% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 新冠检测仪器设备维修及时率 | ≥95% | 100% |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 委托第三方消毒成本 | =35万元 | 35万 |  | 3 | 3
|  |  | 区政府视频会商系统建设成本 | =11.2万元 | 11.2万 |  | 3 | 3
|  |  | 集中办公食宿、会议场地成本 | ≤255万元 | 255万元 |  | 3 | 3
|  |  | 应急加班配餐标准 | ≤30元/餐 | 30元/餐 |  | 3 | 3
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 及时控制疫情态势，保证企业复工复产 | 持续有效 | 持续有效控制疫情态势，保证了企业复工复产 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提升疫情处置能力 | 有效提升 | 有效提升疫情处置能力 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高工作效率，满足应急人员生活需求 | 持续有效 | 持续有效地提高了工作效率，满足了应急人员生活需求 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.0197
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵振勇 |  | 科员 |  |  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心业务管理科
| 王君 |  | 总务后勤安全工作临时负责人 |  |  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心综合办公室（总务）
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日