## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市财政局天津市卫生健康委员会关于提前下达2021年卫生健康补助资金预算（第一批）的通知（津财社指【2020】162号）艾滋病防治-上年结转
主管预算部门 |  | [368]天津市滨海新区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | [368201]天津市滨海新区疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 加强艾滋病主动监测、扩大宣传教育覆盖面、提高干预检测水平和质量、有效遏制性病艾滋病蔓延。 |  |  | 加强了艾滋病主动监测，完成了各类人群主动筛查，加强对大众人群和重点人群的宣传干预，高校宣传覆盖率达100%，男同人群哨点监测400人，提高干预检测水平和质量、按时上报各类数据信息，有效遏制性病艾滋病蔓延。
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 97.5782 | 97.5782 | 38.1279 |  | 10 | 3.9 | 39.07% | 由于疫情原因导致经费执行率较低。2023年将加快资金使用进度，尽快执行完毕。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 97.5782 | 97.5782 | 38.1279 |  | — | — | 39.07%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | HIV/AIDS病人随访管理和抗病毒治疗 | ≥90% | 90.33% |  | 5 | 5
|  |  | 完成国家级男同人群艾滋病监测哨点 | ≥400人 | 400人 |  | 5 | 5
|  |  | 男男同性恋人群干预门诊的建设和干预检测 | ≥1200人 | 1260人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 高校艾滋病宣传覆盖 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 哨点监测完成率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 男男性行为人群干预检测比例 | ≥70% | 80% |  | 5 | 5
|  |  | 性病报告和实验室质控合格率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | HIV初筛实验室和确证实验室运行质量合格率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 报告及随访管理HIV/AIDS病人 | 10工作日 | 5个工作日 |  | 3 | 3
|  |  | 国家级艾滋病哨点数据库及时上报时限 | 4-8月 | 2023-08-20 |  | 3 | 3
|  |  | 重点人群和干预人群干预信息上报时限 | 每月10日之前 | 每月10日之前 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 艾防干预用品采购成本 | =6万元 | 6万元 |  | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 加强滨海新区HIV扩大监测 | 有效控制 | 加强了滨海新区HIV扩大监测，有效控制科艾滋病传播 |  | 10 | 10
|  |  | 加大了性病艾滋病知识的宣传教育 | 效果较显著 | 加大了性病艾滋病知识的宣传教育力度，效果较显著 |  | 10 | 10
|  |  | 对学校、性病门诊和美沙酮门诊开展宣传干预 | 效果较显著 | 对学校、性病门诊和美沙酮门诊开展宣传干预，效果较显著 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受体群众满意度 | ≥95% | 96% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 吴瑞肖 |  | 性病艾滋病科副科长 |  |  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心性病艾滋病科
| 王英 |  | 微生物实验室副主任 |  |  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心微生物实验室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日