## 88714结算经费
附件2
项目支出绩效自评表
（202X年度）
项目名称 |  | 2020年基本公共卫生服务项目结算经费
主管预算部门 |  | 368天津市滨海新区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | [368214]天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为辖区居民提供基本公共卫生服务，促进居民心理和身体健康，提高糖尿病控制率。 |  |  | 完成糖尿病患者管理450人次、管理率达到76.56%。为辖区居民提供了基本公共卫生服务，促进了居民心理和身体健康，提高了糖尿病控制率。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 0.3603 | 0.3603 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 0.3603 | 0.3603 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 糖尿病患者管理人次 | ≥450人次 | 450人次 |  | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 2型糖尿病规范管理率 | ≥80% | 76.56% |  | 12.5 | 12 | 疫情原因导致年检率低影响规范管理率。措施：加大体检力度，提高规范管理率。
|  | 时效指标 | 糖尿病基本公共卫生服务时限 | 2020年12月31日前 | 2020年11月20日完成 |  | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 基本公共卫生补贴标准 | 8元/人 | 8元 |  | 12.5 | 12.5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高糖尿病的控制率，提高危险因素的控制，减少并发症 | 效果较显著 | 有效提高了糖尿病控制率，提高了危险因素的控制，减少了并发症。 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 满足基本公共卫生服务需求，促进居民心理和身体健康 | 持续有效 | 满足了基本公共卫生服务需求，有效促进了居民心理和身体健康 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 翟春媛 |  | 主管会计 |  |  | 天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心财务科
| 田筱杰 |  | 业务部主任 |  |  | 天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心业务部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日