## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革部分）（津财社指【2022】44号）（直达资金）
主管预算部门 |  |  |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区大港中医医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过购置安检设备，提升医院安全系数，保障医患安全。 |  |  | 完成了医院安检门安装，减少危险物品进入医院的安全隐患。有效提高了患者与医务工作者安全保障系数，
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 3 | 3 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 3 | 3 |  | — | — | 100%
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 金属探测门 | =1个 | 1个 |  | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 设施验收合格率 | ≥99% | 100% |  | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 设备投入时间 | 2022年年底前 | 于2023年3月投入使用 |  | 12.5 | 11 | 受疫情影响，安装进度有拖延
|  | 成本指标 | 安检补助标准 | =3万 | 3万 |  | 12.5 | 12.5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 完成入院安检工作，提升医院安保工作水平。 | 有效提升 | 安保水平得到有效提升 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 92% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘春艳 |  | 科室负责人 |  |  | 大港中医医院财务科
| 赵晓会 |  | 会计 |  |  | 大港中医医院财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日