## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津滨海新区海滨人民医院定点医院病区基建改造及设备款
主管预算部门 |  | 368天津市滨海新区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 368245天津市滨海新区海滨人民医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 海滨人民医院定点医院计划设置病区17个，床位共计500张，对病区进行基建改造及配备相关医疗设备。提升疫情防控能力，满足疫情防控需求。 |  |  | 通过对9个项目的基建改造及医疗设备，完成定点医院改造及配备相关医疗设备计划，针对疫情防控需求做好了病区接诊新冠患者的准备工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 693 | 693 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 693 | 693 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 基建改造及医疗设备项目数 | =9项 | =9项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 基建改造及设备验收合格率 | =100% | =100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 方舱CT | =2450000元 | =2450000元 |  | 5 | 5
|  |  | 纯水机及洗消工作站移机 | =95000元 | =95000元 |  | 2 | 2
|  |  | 2台高温高压消毒锅 | =900000元 | =526500元 |  | 5 | 2.93 | 按照财政拨款金额，仅能支付款项的58.5%
|  |  | 购置旋片式真空负压吸引设备及排气消毒装置 | =314000元 | =183700元 |  | 3 | 1.76 | 按照财政拨款金额，仅能支付款项的58.5%
|  |  | 阻断病区空气流改造及液氧站铁板 | =633030元 | =370300元 |  | 5 | 2.93 | 按照财政拨款金额，仅能支付款项的58.5%
|  |  | A、B座住院楼隔离病区整改并加装监控设备 | =1379000元 | =803300元 |  | 5 | 2.93 | 按照财政拨款金额，仅能支付款项的58.5%
|  |  | 封堵污水井盖 | =40000元 | =40000元 |  | 2 | 2
|  |  | 张贴标识、铺设地标 | =127000元 | =127000元 |  | 3 | 3
|  |  | 中型C形臂移动X式光机 | =3990000元 | =2334200元 |  | 5 | 2.93 | 按照财政拨款金额，仅能支付款项的58.5%
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升疫情防控能力，满足疫情防控需求 | 有效提升 | 有效提升 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.48
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王锐锋 |  | 主任 |  |  | 天津市滨海新区海滨人民医院设备管理部
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日