## 3000万
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 海滨人民医院发热门诊（结转项目）
主管预算部门 |  | 368天津市滨海新区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 368245天津市滨海新区海滨人民医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成舱体安装、外部配套建设，开始治疗设备、检查等设备安装，提高发热病人收治率及改善区域医疗服务能力与水平。 |  |  | 发热门诊于2022年3月完成了舱体安装及外部配套建设于3月23日启用
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 3000 | 3000 | 2905.72 |  | 10 | 9.68 | 96.86% | 偏差原因：1、市场价格波动；2、临床实际需求变化。改进措施：1、充分了解市场行情和竞争情况，以制定合理的采购策略和预算；2、对设备的使用进行全面的评估，确认使用部门需求。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 3000 | 3000 | 2905.72 |  | — | — | 96.86%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 发热门诊方舱舱体建设 | =2128.8平方米 | 2128.8平方米 |  | 5 | 5
|  |  | 配套设备购置及安装 | =1台 | 1台 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 发热门诊方舱舱体验收合格率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | CT设备验收合格率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 发热门诊方舱舱体完工时间 | 2022-01-15 | 2023-03-23 |  | 5 | 4 | 突发疫情管控致使原材料采购运输困难及施工人员无法入场
|  |  | CT设备安装验收时间 | 2022-01-15 | 2023-03-03 |  | 5 | 4 | 突发疫情管控导致放射防护施工延期，无法按时完成安装。
|  | 成本指标 | 发热门诊方舱舱体单位建设成本 | =12828.82元/平方米 | 12385.95元/平方米 |  | 10 | 9 | 因疫情防控严格要求形成使用需求变化
|  |  | 配套设备CT购置及安装成本 | =269万元/台 | 269万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高区域医疗服务能力与水平 | 有所提高 | 区域医疗服务能力与水平有所提高 |  | 15 | 15
|  |  | 改善居民就医条件 | 有所改善 | 居民的就医条件有所改善 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 就医居民满意度 | =100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.68
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王锐锋 |  | 主任 |  |  | 天津市滨海新区海滨人民医院设备管理部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
Formulas:
全年预算数（A） = '[1]项目绩效监控表 (模板)'!$E20